MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

| Họ tên | [Điền họ tên] |
| --- | --- |
| Lớp | [Điền lớp] |
| Link Trello công khai | [Dán link bảng Trello: https://trello.com/b/…/motogo-ho-ten-lop] |
| Tên bảng Trello | MotoGo – [Họ tên] – [Lớp] |
| Sprint 1 | Thứ Hai 26/10/2026 – Thứ Sáu 06/11/2026 (2 tuần, 10 ngày làm việc) |
| Vai trò đảm nhiệm | Product Owner, Scrum Master, Development Team |

Ghi chú về cơ sở truy vết. Đề bài tham chiếu tới tài liệu SRS (các mã FR/BR, 5 module, mục 1 “Mục tiêu kinh doanh”, mục 6 “Ngoài phạm vi”) nhưng tài liệu này chưa được cung cấp khi lập báo cáo. Vì vậy các mã FR/BR trong báo cáo là bộ mã giả định, trình bày đầy đủ ở Phụ lục C. Khi đối chiếu với SRS thật, chỉ cần thay mã tương ứng; cấu trúc và lập luận không đổi.

Nội dung báo cáo

- Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

- Hạng mục 2: Danh sách User Story

- Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

- Hạng mục 4: Acceptance Criteria

- Hạng mục 5: Definition of Done

- Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog

- Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

- Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

- Phụ lục A: Nhật ký vai trò

- Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

- Phụ lục C: Bảng tham chiếu SRS giả định

# Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

Ba Epic được đặt tên theo giá trị mang lại cho người dùng và gắn với ba mục tiêu kinh doanh (BG) trong SRS mục 1: BG-1 tăng số đơn thuê hoàn tất qua nền tảng; BG-2 giúp cửa hàng quản lý kho xe chính xác, không trùng lịch; BG-3 giảm tranh chấp giữa khách và cửa hàng khi giao nhận xe.

## 1.1 Danh sách Epic

| Mã | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ mang lại | Mục tiêu KD |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Khách tìm được xe phù hợp và giữ chỗ chắc chắn | Khách thấy đúng những xe còn trống trong thời gian mình cần và không sợ mất xe khi đang thanh toán, nên ít bỏ dở đơn hơn. | BG-1 |
| E2 | Cửa hàng chủ động kho xe, không bị trùng lịch | Cửa hàng nhận và xử lý đơn đúng hạn, mỗi xe chỉ thuộc một đơn tại một thời điểm, tăng tỷ lệ xe có khách thuê. | BG-2 |
| E3 | Giao nhận xe minh bạch, giảm tranh chấp | Hai bên cùng có ảnh và xác nhận tình trạng xe lúc giao và lúc trả, nên việc tính phí hư hỏng có căn cứ. | BG-3 |

## 1.2 Danh sách Feature

| Mã | Tên Feature | Epic | FR bao phủ | Story thuộc Feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Tìm kiếm xe trống theo thời gian | E1 | FR-07, FR-08, FR-09 | US-01, US-08 |
| F1.2 | Giữ chỗ, đặt cọc và hủy đơn | E1 | FR-10, FR-11, FR-12 | US-02, US-06, US-12 |
| F1.3 | Xác minh khách thuê | E1 | FR-01, FR-02 | US-09 |
| F2.1 | Xử lý đơn đặt tại cửa hàng | E2 | FR-17, FR-25 | US-05, US-14 |
| F2.2 | Quản lý kho xe và lịch không trùng | E2 | FR-15, FR-16, FR-18 | US-03, US-04, US-13 |
| F2.3 | Quản lý nhân viên và báo cáo cửa hàng | E2 | FR-03, FR-26 | US-15, US-16 |
| F3.1 | Biên bản giao xe có ảnh | E3 | FR-20, FR-21 | US-07, US-10 |
| F3.2 | Biên bản trả xe và ghi nhận hư hỏng | E3 | FR-22, FR-23 | US-11 |

## 1.3 Cấu trúc bảng Trello

- Tên bảng: MotoGo – [Họ tên] – [Lớp], chế độ Công khai (đã kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh).

- Bốn list: Epic (3 thẻ) – Feature (8 thẻ) – Product Backlog (16 thẻ, xếp từ US-01 đến US-16 theo đúng thứ tự ưu tiên) – Sprint 1 Backlog (5 thẻ).

- Nhãn cấp độ: Epic (tím), Feature (xanh dương), User Story (xanh lá). Nhãn ưu tiên: Must (đỏ), Should (cam), Could (vàng), Won’t (xám).

- Mô tả mỗi thẻ User Story gồm: Feature cha, nội dung story, truy vết FR/BR, Story Point và danh sách AC. Ví dụ thẻ US-02:

US-02 – Giữ chỗ xe ¦ Nhãn: User Story, Must Feature cha: F1.2 (Epic E1) Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. Truy vết: FR-10, BR-05 ¦ Story Point: 5 ¦ AC: AC-01 … AC-05

[Chèn ảnh chụp màn hình bảng Trello tại đây] Ảnh cần thấy đủ 4 list, các nhãn và thứ tự thẻ trong Product Backlog.

# Hạng mục 2: Danh sách User Story

Có 16 User Story, phủ đủ 5 module của SRS (M1 Tài khoản, M2 Tìm kiếm và đặt xe, M3 Cửa hàng và kho xe, M4 Giao nhận xe, M5 Thông báo và báo cáo). Có 8 story viết cho chủ cửa hàng hoặc nhân viên cửa hàng (US-03, 04, 05, 07, 11, 13, 15, 16). Không story nào thuộc danh mục “Ngoài phạm vi” ở Phụ lục C. Bảng dưới là bảng tóm tắt theo thứ tự ưu tiên; chi tiết sáu trường của ba story đứng đầu nằm ở Hạng mục 4, chi tiết các story còn lại nằm trên Trello.

| Mã | User Story | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê để biết ngay những xe có thể đặt. | F1.1 | FR-07, BR-07 | Must | 3 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. | F1.2 | FR-10, BR-05 | Must | 5 |
| US-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn hệ thống từ chối đơn trùng thời gian của một xe để không giao một xe cho hai khách. | F2.2 | FR-18, BR-07 | Must | 5 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn thêm xe vào kho với biển số, loại xe và giá thuê để xe hiển thị cho khách tìm kiếm. | F2.2 | FR-15 | Must | 3 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đặt để chủ động kế hoạch giao xe. | F2.1 | FR-17, BR-08 | Must | 3 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn đặt cọc trực tuyến để đơn thuê của tôi được cửa hàng xác nhận. | F1.2 | FR-11, BR-06 | Must | 8 |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh tình trạng xe vào biên bản giao xe để có bằng chứng khi xảy ra tranh chấp. | F3.1 | FR-20, BR-11 | Must | 8 |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo loại xe và mức giá để chọn xe vừa nhu cầu và ngân sách. | F1.1 | FR-08 | Should | 2 |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn tải lên giấy phép lái xe để được xác minh đủ điều kiện thuê xe. | F1.3 | FR-02, BR-10 | Should | 5 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản giao xe trên điện thoại để hai bên thống nhất tình trạng xe lúc nhận. | F3.1 | FR-21, BR-12 | Should | 5 |
| US-11 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản trả xe và ghi hư hỏng so với lúc giao để tính phí đúng, tránh tranh cãi. | F3.2 | FR-22, FR-23 | Should | 8 |
| US-12 | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn và nhận lại cọc theo chính sách để không mất tiền oan khi đổi kế hoạch. | F1.2 | FR-12, BR-09 | Should | 5 |
| US-13 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chặn lịch xe cần bảo dưỡng để xe không nhận đơn trong thời gian đó. | F2.2 | FR-16, BR-07 | Could | 3 |
| US-14 | Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo khi trạng thái đơn thay đổi để không phải mở ứng dụng kiểm tra liên tục. | F2.1 | FR-25 | Could | 3 |
| US-15 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn tạo tài khoản nhân viên có quyền hạn chế để nhân viên chỉ xử lý đơn và xe của cửa hàng mình. | F2.3 | FR-03, BR-13 | Could | 3 |
| US-16 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo tháng để đánh giá hiệu quả kinh doanh. | F2.3 | FR-26 | Won't | 5 |

Tổng cộng 74 Story Point cho 16 story.

# Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

Ba story được chọn: US-02 (đạt cả 6 tiêu chí), US-04 (bản đầu chưa đạt, đã viết lại) và US-07 (sau khi tách khỏi story 21 điểm).

## 3.1 US-02 – Giữ chỗ xe

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt | Làm được với dữ liệu xe mẫu, không phải chờ giao diện tìm kiếm của US-01. |
| N – Negotiable | Đạt | Cách hiển thị đồng hồ đếm ngược và cơ chế khóa chưa bị ép sẵn, còn thương lượng được. |
| V – Valuable | Đạt | Khách không mất xe khi đang thanh toán, trực tiếp tăng tỷ lệ đặt thành công (BG-1). |
| E – Estimable | Đạt | Phạm vi rõ (BR-05, 30 phút) và đã so sánh được với kinh nghiệm hẹn giờ, ước 5 điểm. |
| S – Small | Đạt | 5 điểm, khoảng 40 giờ, hoàn thành trong một Sprint. |
| T – Testable | Đạt | Có 5 AC kiểm chứng được, ví dụ mốc hủy sau đúng 30 phút. |

## 3.2 US-04 – Thêm xe vào kho (bản được viết lại)

Bản trước: “Là chủ cửa hàng, tôi muốn quản lý kho xe để vận hành thuận tiện hơn.”

| Tiêu chí | Kết quả (bản trước) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt | Không phụ thuộc story khác để bắt đầu. |
| N – Negotiable | Đạt | Chưa ép giải pháp kỹ thuật cụ thể. |
| V – Valuable | Chưa đạt | “Vận hành thuận tiện” không chỉ ra giá trị đo được cho cửa hàng hay khách. |
| E – Estimable | Chưa đạt | “Quản lý kho xe” gồm thêm, sửa, xóa, chặn lịch (FR-15, FR-16), nhóm không biết phạm vi để ước. |
| S – Small | Chưa đạt | Gộp nhiều chức năng, ước sơ bộ trên 13 điểm, không vừa một Sprint. |
| T – Testable | Chưa đạt | Không có dấu hiệu nào để biết khi nào story xong. |

Bản sau: “Là chủ cửa hàng, tôi muốn thêm xe vào kho với biển số, loại xe và giá thuê để xe hiển thị cho khách tìm kiếm.”

| Tiêu chí | Kết quả (bản sau) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt | Chỉ cần dữ liệu xe, không phụ thuộc story khác. |
| N – Negotiable | Đạt | Các trường dữ liệu bổ sung (ảnh, mô tả) có thể thương lượng thêm. |
| V – Valuable | Đạt | Có xe trong kho thì khách mới tìm thấy và đặt được (BG-1, BG-2). |
| E – Estimable | Đạt | Chỉ còn một thao tác thêm xe, ước 3 điểm. |
| S – Small | Đạt | 3 điểm, làm xong trong vài ngày. |
| T – Testable | Đạt | Kiểm chứng được: thêm xe xong thì xe xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. |

Đã sửa gì: (1) thay động từ chung “quản lý” bằng một hành động cụ thể là “thêm xe”; (2) thay “vận hành thuận tiện” bằng giá trị kiểm chứng được là “xe hiển thị cho khách tìm kiếm”; (3) tách phần chặn lịch bảo dưỡng thành US-13 và phần sửa/xóa xe để dành cho story sau, nhờ đó story còn 3 điểm.

## 3.3 US-07 – Biên bản giao xe có ảnh (sau khi tách)

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt | Phần xác nhận hai bên đã tách sang US-10, nên chụp ảnh giao xe làm riêng được. |
| N – Negotiable | Đạt | Cách đưa ảnh vào (chụp trực tiếp hay chọn từ thư viện) còn thương lượng, ngoài mức tối thiểu của BR-11. |
| V – Valuable | Đạt | Ảnh lúc giao là bằng chứng gốc để giải quyết tranh chấp (BG-3). |
| E – Estimable | Đạt | Đã so sánh với US-02, nặng hơn do tải và lưu ảnh, ước 8 điểm. |
| S – Small | Đạt | Sau khi tách còn 8 điểm (bản gộp trước đó là 21 điểm). |
| T – Testable | Đạt | Kiểm chứng được: không đủ 6 ảnh thì không lưu được biên bản. |

# Hạng mục 4: Acceptance Criteria

Viết cho ba story đứng đầu Product Backlog: US-01, US-02, US-03. Mỗi tiêu chí chỉ có một kết quả trong mệnh đề Then. Các tiêu chí gắn BR được ghi rõ trong ngoặc.

## 4.1 US-01 – Tìm xe còn trống

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê để biết ngay những xe có thể đặt. |
| Truy vết | FR-07, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 3 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04 |

AC-01 (luồng chính)

Given khách đã chọn thành phố Vũng Tàu và khoảng thời gian thuê hợp lệ, When khách bấm Tìm xe, Then hệ thống chỉ hiển thị các xe không có đơn nào trùng khoảng thời gian đó.

AC-02 (luồng chính, BR-07)

Given xe A có đơn kết thúc lúc 10:00 ngày 20/11 và BR-07 quy định đệm 2 giờ giữa hai đơn, When khách tìm xe nhận lúc 11:00 ngày 20/11, Then xe A không xuất hiện trong kết quả.

AC-03 (ngoại lệ)

Given khách chọn thời điểm trả xe sớm hơn thời điểm nhận xe, When khách bấm Tìm xe, Then hệ thống hiển thị lỗi “Thời điểm trả phải sau thời điểm nhận”.

AC-04 (ngoại lệ)

Given mọi xe tại thành phố đã chọn đều có đơn trùng khoảng thời gian, When tìm kiếm hoàn tất, Then hệ thống hiển thị thông báo “Không có xe trống trong khoảng thời gian này”.

## 4.2 US-02 – Giữ chỗ xe

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-02 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. |
| Truy vết | FR-10, BR-05 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04, AC-05 |

AC-01 (luồng chính, BR-05)

Given khách đã chọn xe còn trống và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then đơn có trạng thái “Chờ thanh toán” với thời hạn giữ chỗ 30 phút.

AC-02 (luồng chính)

Given xe đang được giữ chỗ cho khách A, When khách B tìm xe trong cùng khoảng thời gian, Then xe đó không hiển thị trong kết quả của khách B.

AC-03 (ngoại lệ, BR-05)

Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán cọc, Then đơn tự động chuyển sang trạng thái “Đã hủy”.

AC-04 (ngoại lệ)

Given đơn vừa tự hủy do quá hạn giữ chỗ, When khách khác tìm xe trong cùng khoảng thời gian, Then xe đó xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm.

AC-05 (ngoại lệ)

Given hai khách cùng bấm đặt một chiếc xe trong cùng một giây, When hệ thống xử lý hai yêu cầu, Then chỉ một đơn được tạo thành công cho xe đó.

## 4.3 US-03 – Chống trùng lịch xe

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn hệ thống từ chối đơn trùng thời gian của một xe để không giao một xe cho hai khách. |
| Truy vết | FR-18, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04, AC-05 |

AC-01 (luồng chính)

Given xe A có đơn đã xác nhận từ 08:00 ngày 20/11 đến 08:00 ngày 22/11, When nhân viên tạo đơn tại quầy cho xe A bắt đầu 09:00 ngày 21/11, Then hệ thống từ chối tạo đơn.

AC-02 (luồng chính)

Given đơn mới bị từ chối vì trùng thời gian, When thông báo từ chối hiển thị, Then thông báo nêu mã đơn đang chiếm xe.

AC-03 (BR-07)

Given xe A có đơn kết thúc lúc 10:00 ngày 22/11, When nhân viên tạo đơn mới cho xe A bắt đầu lúc 11:30 cùng ngày, Then hệ thống từ chối vì chưa đủ đệm 2 giờ theo BR-07.

AC-04 (BR-07)

Given xe A có đơn kết thúc lúc 10:00 ngày 22/11, When nhân viên tạo đơn mới cho xe A bắt đầu lúc 12:00 cùng ngày, Then hệ thống tạo đơn thành công.

AC-05 (ngoại lệ)

Given hai nhân viên cùng tạo đơn cho xe A trong khoảng thời gian trùng nhau, When hai yêu cầu gửi đến hệ thống cùng lúc, Then chỉ một đơn được lưu.

Tổng cộng 14 tiêu chí, trong đó 6 tiêu chí ngoại lệ (mỗi story có ít nhất 1) và 5 tiêu chí tham chiếu BR cụ thể (BR-05 ở US-02; BR-07 ở US-01 và US-03).

# Hạng mục 5: Definition of Done

Một story chỉ được chuyển sang cột Done khi thỏa cả 5 điều kiện sau. Mỗi điều kiện trả lời được bằng Có hoặc Không.

| STT | Điều kiện | Kiểm chứng Có/Không |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được ít nhất 1 thành viên khác review và merge vào nhánh chính. | Pull request có 1 phê duyệt và trạng thái Merged? |
| 2 | Toàn bộ unit test chạy qua, không test nào lỗi, và phần mã mới có độ phủ từ 70% trở lên. | Báo cáo CI báo xanh và coverage ≥ 70%? |
| 3 | Mọi Acceptance Criteria của story đã được chạy thử trên môi trường staging và đều đạt. | Bảng kiểm AC có 100% dòng đạt? |
| 4 | Không còn lỗi mức Critical hoặc Major đang mở liên quan đến story. | Danh sách lỗi có 0 lỗi Critical/Major mở? |
| 5 | Product Owner đã xem demo story trong buổi Sprint Review và chấp nhận. | Có ghi nhận chấp nhận của PO trên thẻ Trello? |

## DoD khác Acceptance Criteria ở chỗ nào

Acceptance Criteria riêng cho từng story, mô tả hành vi nghiệp vụ mà người dùng nhìn thấy, trả lời câu hỏi “story này có làm đúng việc không”. DoD chung cho mọi story, mô tả chất lượng của cách làm ra sản phẩm (review, test, lỗi, nghiệm thu), trả lời câu hỏi “story này đã hoàn tất đủ chuẩn để phát hành chưa”. Một story phải thỏa cả hai mới được tính là Done.

Ví dụ từ US-02: AC-03 (“quá 30 phút chưa thanh toán thì đơn tự hủy”) chỉ có ở story giữ chỗ. Còn điều kiện DoD số 2 (“unit test chạy qua, độ phủ từ 70%”) áp dụng giống nhau cho US-02, US-03 và mọi story khác. Nếu đơn tự hủy đúng 30 phút nhưng mã chưa được review thì story đạt AC mà vẫn chưa đạt DoD, nên chưa được chuyển sang Done.

# Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog

Phân bổ MoSCoW: Must 7 (43,75%, không vượt 50%), Should 5, Could 3, Won’t 1, tổng 16 story, mỗi story đúng một mức. Thứ tự các thẻ trên Trello đúng với thứ tự bảng dưới.

| Thứ tự | User Story (rút gọn) | Mức | Mục tiêu KD | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 Tìm xe trống theo thời gian | Must | BG-1 | FR-07, BR-07 |
| 2 | US-02 Giữ chỗ xe 30 phút | Must | BG-1 | FR-10, BR-05 |
| 3 | US-03 Từ chối đơn trùng thời gian | Must | BG-2 | FR-18, BR-07 |
| 4 | US-04 Thêm xe vào kho | Must | BG-2 | FR-15 |
| 5 | US-05 Xác nhận hoặc từ chối đơn | Must | BG-2 | FR-17, BR-08 |
| 6 | US-06 Đặt cọc trực tuyến | Must | BG-1 | FR-11, BR-06 |
| 7 | US-07 Biên bản giao xe có ảnh | Must | BG-3 | FR-20, BR-11 |
| 8 | US-08 Lọc theo loại xe và giá | Should | BG-1 | FR-08 |
| 9 | US-09 Tải và xác minh GPLX | Should | BG-2 | FR-02, BR-10 |
| 10 | US-10 Khách xác nhận biên bản giao | Should | BG-3 | FR-21, BR-12 |
| 11 | US-11 Biên bản trả xe, ghi hư hỏng | Should | BG-3 | FR-22, FR-23 |
| 12 | US-12 Hủy đơn, hoàn cọc | Should | BG-1 | FR-12, BR-09 |
| 13 | US-13 Chặn lịch bảo dưỡng | Could | BG-2 | FR-16, BR-07 |
| 14 | US-14 Thông báo đổi trạng thái đơn | Could | BG-1 | FR-25 |
| 15 | US-15 Tài khoản nhân viên có quyền hạn chế | Could | BG-2 | FR-03, BR-13 |
| 16 | US-16 Báo cáo doanh thu theo tháng | Won't | BG-2 | FR-26 |

## Bảng giải trình lý do xếp hạng

| Hạng mục | Mức | Mục tiêu KD | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US-02 | Must | BG-1 | Nếu không giữ chỗ, khách đang thanh toán thì xe bị người khác đặt, nên bỏ đơn. Đây là bước nối giữa tìm xe và đặt cọc nên không thể thiếu ở bản đầu. |
| US-03 | Must | BG-2 | Giao một xe cho hai khách làm hỏng uy tín của cả cửa hàng lẫn nền tảng. Quy tắc BR-07 phải có ngay từ đầu, làm muộn sẽ phải xử lý lại các đơn đã tạo sai. |
| US-07 | Must | BG-3 | Ảnh lúc giao là bằng chứng gốc duy nhất; thiếu nó thì US-11 không có gì để đối chiếu. Đây là nhóm nghiệp vụ cốt lõi thứ ba của dự án. |
| US-06 | Must | BG-1 | Không có cọc thì đơn không có cam kết và cửa hàng không có lý do giữ xe. Xếp sau US-01 đến US-05 vì phụ thuộc cổng thanh toán bên ngoài (rủi ro cao hơn). |
| US-09 | Should | BG-2 | Xác minh GPLX giúp cửa hàng yên tâm giao xe. Chỉ xếp Should vì ở giai đoạn đầu nhân viên vẫn kiểm tra giấy tờ trực tiếp khi giao xe nên có cách làm tạm. |
| US-14 | Could | BG-1 | Thông báo tiện cho khách nhưng khách vẫn xem được trạng thái đơn trong ứng dụng, nên làm sau cũng không chặn luồng đặt xe chính. |
| US-16 | Won't | BG-2 | Báo cáo doanh thu có ích nhưng không thuộc ba nhóm nghiệp vụ cốt lõi. Báo cáo cần dữ liệu đơn hoàn tất tích lũy mà phiên bản đầu chưa có, và cửa hàng tạm tự theo dõi bằng sổ riêng. Sẽ xem xét lại sau khi hệ thống chạy được khoảng một tháng. |

# Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

Thang Fibonacci rút gọn: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Story chuẩn: US-02 (Giữ chỗ xe) = 5 điểm, vì có đủ các thành phần điển hình của dự án: logic nghiệp vụ, hẹn giờ, xử lý đồng thời và giao diện.

| Mã | Story (rút gọn) | Điểm | Căn cứ so sánh với story chuẩn |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê | 3 | Truy vấn kiểm tra giao khoảng thời gian trên dữ liệu có sẵn, không có khóa chống tranh chấp đồng thời như giữ chỗ nên nhẹ hơn chuẩn. |
| US-02 | giữ chỗ chiếc xe vừa chọn | 5 | Story chuẩn (mốc 5 điểm): tạo đơn, giữ chỗ 30 phút, hẹn giờ tự hủy và xử lý hai khách đặt cùng lúc. |
| US-03 | hệ thống từ chối đơn trùng thời gian của một xe | 5 | Cùng mức với chuẩn: logic giao khoảng thời gian cộng đệm 2 giờ và xử lý đồng thời, nhưng không có hẹn giờ. |
| US-04 | thêm xe vào kho với biển số, loại xe và giá thuê | 3 | Thêm dữ liệu cơ bản (biểu mẫu + lưu + hiển thị), không có logic thời gian hay đồng thời nên nhỏ hơn chuẩn. |
| US-05 | xác nhận hoặc từ chối đơn đặt | 3 | Đổi trạng thái đơn và tự hủy sau 2 giờ; tái dùng cơ chế hẹn giờ của US-02 nên nhỏ hơn chuẩn. |
| US-06 | đặt cọc trực tuyến | 8 | Phải tích hợp cổng thanh toán bên ngoài, xử lý callback và lỗi thanh toán, phức tạp hơn chuẩn rõ rệt. |
| US-07 | chụp ảnh tình trạng xe vào biên bản giao xe | 8 | Tải lên và lưu tối thiểu 6 ảnh, kiểm tra bắt buộc đủ ảnh, chạy trên điện thoại; khối lượng lớn hơn chuẩn. |
| US-08 | lọc xe theo loại xe và mức giá | 2 | Thêm điều kiện lọc vào truy vấn tìm kiếm đã có của US-01, nhỏ nhất trong backlog. |
| US-09 | tải lên giấy phép lái xe | 5 | Tải ảnh giấy tờ, lưu trạng thái duyệt và kiểm tra hạn; độ phức tạp tương đương chuẩn. |
| US-10 | xác nhận biên bản giao xe trên điện thoại | 5 | Luồng xác nhận hai bên và khóa không cho sửa sau khi đã xác nhận; tương đương chuẩn. |
| US-11 | lập biên bản trả xe và ghi hư hỏng so với lúc giao | 8 | Đối chiếu ảnh lúc trả với ảnh lúc giao, ghi hư hỏng và tính phí; nặng hơn chuẩn, cùng mức US-07. |
| US-12 | hủy đơn và nhận lại cọc theo chính sách | 5 | Tính hoàn cọc theo hai mức (BR-09) và gọi hoàn tiền; tương đương chuẩn. |
| US-13 | chặn lịch xe cần bảo dưỡng | 3 | Dùng lại cơ chế lịch của US-03, chỉ thêm giao diện chặn khoảng thời gian; nhỏ hơn chuẩn. |
| US-14 | nhận thông báo khi trạng thái đơn thay đổi | 3 | Gửi thông báo theo sự kiện đổi trạng thái, mẫu nội dung cố định; nhỏ hơn chuẩn. |
| US-15 | tạo tài khoản nhân viên có quyền hạn chế | 3 | Biểu mẫu tạo tài khoản và hai vai trò quyền; không có logic nghiệp vụ phức tạp. |
| US-16 | xem báo cáo doanh thu theo tháng | 5 | Tổng hợp dữ liệu theo tháng và hiển thị biểu đồ; tương đương chuẩn nhưng cần dữ liệu tích lũy. |

## Tách story vượt 13 điểm

Khi ước lượng, story gốc “Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao và trả xe có ảnh và chữ ký hai bên để có bằng chứng khi tranh chấp” cho kết quả 21 điểm (vượt 13) vì gộp ba việc: chụp ảnh lúc giao, xác nhận hai bên, và trả xe kèm ghi hư hỏng. Story được tách theo luồng nghiệp vụ thành ba story độc lập, mỗi story mang lại giá trị riêng:

| Mã | Story sau khi tách | Điểm | Phần của story gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Chụp ảnh tình trạng xe vào biên bản giao xe | 8 | Giao xe có ảnh (FR-20) |
| US-10 | Khách xác nhận biên bản giao xe trên điện thoại | 5 | Xác nhận hai bên (FR-21) |
| US-11 | Lập biên bản trả xe và ghi hư hỏng so với lúc giao | 8 | Trả xe và hư hỏng (FR-22, FR-23) |
| Tổng |  | 21 | Bằng điểm của story gốc |

Không còn story nào vượt 13 điểm; story lớn nhất là 8 điểm.

# Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

## 8.1 Sprint Goal

Khách tìm được chiếc xe thật sự còn trống và giữ chỗ yên tâm, còn cửa hàng nhận và xác nhận đơn mà không lo giao trùng một xe cho hai người.

## 8.2 Sprint Backlog

Velocity giả định: 21 Story Point (nhóm chưa có lịch sử; lấy capacity 163 giờ chia cho khoảng 8 giờ mỗi điểm, như đã đo ở task của US-02). Sprint 1 cam kết 19 điểm để chừa 2 điểm dự phòng cho Sprint đầu tiên.

| Thứ tự | Story | Điểm | Ưu tiên | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 Tìm xe trống theo thời gian | 3 | Must | FR-07, BR-07 |
| 2 | US-02 Giữ chỗ xe | 5 | Must | FR-10, BR-05 |
| 3 | US-03 Từ chối đơn trùng thời gian | 5 | Must | FR-18, BR-07 |
| 4 | US-04 Thêm xe vào kho | 3 | Must | FR-15 |
| 5 | US-05 Xác nhận hoặc từ chối đơn | 3 | Must | FR-17, BR-08 |
| Tổng |  | 19 |  | 19 ≤ velocity 21 |

Vì sao chưa chọn US-06 (8 điểm): thêm vào sẽ thành 27 điểm, vượt velocity 21; ngoài ra US-06 phụ thuộc tài khoản thử nghiệm của cổng thanh toán. Sprint 1 dùng thao tác “đánh dấu đã đặt cọc” giả lập để kiểm thử luồng giữ chỗ và xác nhận đơn, US-06 vào Sprint 2.

## 8.3 Phân rã task cho US-02 – Giữ chỗ xe

| STT | Task | Vai trò | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế bảng đơn thuê và các trạng thái đơn (chờ thanh toán, đã hủy…) | Backend | 3 |
| T2 | Viết API tạo đơn và giữ chỗ 30 phút theo BR-05 | Backend | 6 |
| T3 | Cơ chế khóa chống hai khách đặt cùng một xe cùng lúc (AC-05) | Backend | 5 |
| T4 | Tác vụ hẹn giờ tự hủy đơn quá 30 phút và mở lại xe (AC-03, AC-04) | Backend | 5 |
| T5 | Ẩn xe đang được giữ chỗ khỏi kết quả tìm kiếm (AC-02) | Backend | 3 |
| T6 | Giao diện nút Đặt và đồng hồ đếm ngược thời hạn giữ chỗ | Frontend | 6 |
| T7 | Viết unit test và integration test cho AC-01 đến AC-05 | Backend + QA | 6 |
| T8 | Chạy thử AC trên staging và sửa lỗi phát sinh | QA | 4 |
| T9 | Review mã và chuẩn bị demo cho Product Owner | Cả nhóm | 2 |
| Tổng |  |  | 40 |

## 8.4 Capacity của nhóm

Giờ làm việc thực tế mỗi ngày là 6 giờ (8 giờ hành chính trừ khoảng 2 giờ cho nghỉ giữa giờ, email và việc ngoài Sprint). Sprint có 10 ngày làm việc. Giờ dành cho sự kiện Scrum mỗi người là 12 giờ: Planning 4, Review 2, Retrospective 1,5, Refinement 2 và Daily Scrum 10 × 0,25 = 2,5. Dự phòng bằng 10% giờ làm việc để xử lý việc phát sinh.

| Thành viên | Giờ/ngày | Số ngày | Giờ gộp | Trừ sự kiện Scrum | Trừ dự phòng | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 (Backend) | 6 | 10 | 60 | 12 | 6 | 42 |
| Dev 2 (Backend) | 6 | 10 | 60 | 12 | 6 | 42 |
| Dev 3 (Frontend) | 6 | 9 (nghỉ 1 ngày) | 54 | 12 | 5 | 37 |
| Dev 4 (QA/Frontend) | 6 | 10 | 60 | 12 | 6 | 42 |
| Tổng nhóm |  |  |  |  |  | 163 |

Đối chiếu: 19 điểm × khoảng 8 giờ/điểm ≈ 152 giờ, nhỏ hơn capacity 163 giờ, còn dư khoảng 11 giờ.

# Phụ lục A: Nhật ký vai trò

| STT | Quyết định | Ra ở vai nào | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xếp US-03 (từ chối đơn trùng thời gian) vào Must, đứng thứ 3 trong backlog, trên cả US-04 và US-06. | Product Owner | BG-2 và quy tắc BR-07: giao trùng xe gây hậu quả nặng nhất cho cửa hàng; làm muộn phải sửa dữ liệu đơn đã tạo. |
| 2 | Tách story biên bản giao nhận 21 điểm thành US-07, US-10, US-11. | Development Team (PO chấp thuận) | Ràng buộc story không quá 13 điểm và tiêu chí Small của INVEST; mỗi phần sau khi tách đều có giá trị riêng. |
| 3 | Không đưa US-06 (đặt cọc) vào Sprint 1 dù là Must; dùng thao tác đặt cọc giả lập. | Scrum Master (cùng Dev Team) | Thêm US-06 làm tổng 27 điểm, vượt velocity 21 và capacity 163 giờ; cổng thanh toán chưa có tài khoản thử nghiệm. |

## Trở ngại đã ghi nhận (Scrum Master)

| STT | Trở ngại | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| 1 | SRS chưa nêu rõ mức cọc và thời gian đệm giữa hai đơn. | Đặt hai câu hỏi cho khách hàng (Phụ lục B), trong lúc chờ dùng giả định và đưa hai thông số này ra cấu hình để đổi không cần sửa mã. |
| 2 | Chưa có tài khoản thử nghiệm của cổng thanh toán. | Dời US-06 sang Sprint 2; Sprint 1 dùng thao tác đặt cọc giả lập; tạo thẻ yêu cầu cấp tài khoản thử nghiệm trước Sprint 2. |

# Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

| Câu hỏi đã đặt cho khách hàng | Câu trả lời hoặc giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai | Cách giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1. Khách được giữ chỗ bao lâu trước khi đơn tự hủy, và mức cọc là bao nhiêu phần trăm giá thuê? | Giả định (BR-05, BR-06): giữ chỗ 30 phút, cọc 30% giá thuê. | Nếu thời gian giữ hoặc mức cọc khác, phải sửa AC-01 và AC-03 của US-02, các mốc tính hoàn cọc ở US-12 và số tiền ở US-06; ước lượng US-06 và US-12 gần như không đổi. | Đưa 30 phút và 30% thành tham số cấu hình, không viết cố định trong mã. |
| Q2. Giữa hai đơn liên tiếp của cùng một xe, cửa hàng cần khoảng đệm bao lâu để vệ sinh và kiểm tra? | Giả định (BR-07): đệm 2 giờ. | Nếu đệm khác, kết quả tìm kiếm của US-01 và việc từ chối đơn của US-03 sẽ sai (AC-02 của US-01; AC-03, AC-04 của US-03), có thể gây hiển thị nhầm xe còn trống hoặc từ chối nhầm đơn. | Đưa thời gian đệm thành tham số theo từng cửa hàng; kiểm thử AC biên (đúng mốc 2 giờ) bằng dữ liệu cấu hình. |

# Phụ lục C: Bảng tham chiếu SRS giả định

Do chưa có SRS gốc, bảng sau là bộ mã giả định dùng xuyên suốt báo cáo. Khi có SRS thật, thay mã tương ứng.

## C.1 Mục tiêu kinh doanh (SRS mục 1)

| Mã | Mục tiêu |
| --- | --- |
| BG-1 | Tăng số đơn thuê xe hoàn tất qua nền tảng (từ tìm xe đến đặt cọc thành công). |
| BG-2 | Giúp cửa hàng quản lý kho xe chính xác, không trùng lịch. |
| BG-3 | Giảm tranh chấp giữa khách và cửa hàng khi giao nhận xe. |

## C.2 Yêu cầu chức năng theo module

| Mã | Yêu cầu chức năng | Module |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Đăng ký, đăng nhập khách thuê | M1 Tài khoản và xác minh |
| FR-02 | Xác minh giấy phép lái xe | M1 Tài khoản và xác minh |
| FR-03 | Tài khoản và phân quyền nhân viên cửa hàng | M1 Tài khoản và xác minh |
| FR-07 | Tìm xe trống theo thành phố và thời gian | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-08 | Lọc theo loại xe và mức giá | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-09 | Xem chi tiết xe | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-10 | Giữ chỗ xe | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-11 | Đặt cọc trực tuyến | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-12 | Hủy đơn và hoàn cọc | M2 Tìm kiếm và đặt xe |
| FR-15 | Quản lý danh mục xe | M3 Cửa hàng và kho xe |
| FR-16 | Chặn lịch xe bảo dưỡng | M3 Cửa hàng và kho xe |
| FR-17 | Xác nhận hoặc từ chối đơn | M3 Cửa hàng và kho xe |
| FR-18 | Chống trùng lịch xe | M3 Cửa hàng và kho xe |
| FR-20 | Biên bản giao xe có ảnh | M4 Giao nhận xe |
| FR-21 | Xác nhận biên bản của hai bên | M4 Giao nhận xe |
| FR-22 | Biên bản trả xe | M4 Giao nhận xe |
| FR-23 | Ghi nhận hư hỏng | M4 Giao nhận xe |
| FR-25 | Thông báo thay đổi trạng thái đơn | M5 Thông báo và báo cáo |
| FR-26 | Báo cáo doanh thu cửa hàng | M5 Thông báo và báo cáo |

## C.3 Quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc |
| --- | --- |
| BR-05 | Xe được giữ chỗ 30 phút kể từ khi tạo đơn; quá hạn mà chưa thanh toán cọc thì đơn tự hủy. |
| BR-06 | Tiền cọc bằng 30% giá thuê. |
| BR-07 | Một xe không được thuộc hai đơn trùng khoảng thời gian; giữa hai đơn liên tiếp phải có khoảng đệm 2 giờ. |
| BR-08 | Cửa hàng phải xác nhận đơn trong 2 giờ; quá hạn thì đơn tự hủy và hoàn cọc 100%. |
| BR-09 | Hủy đơn trước giờ nhận từ 24 giờ trở lên hoàn 100% cọc; hủy dưới 24 giờ hoàn 50%. |
| BR-10 | Khách phải đủ 18 tuổi và có giấy phép lái xe hạng A1 còn hạn. |
| BR-11 | Biên bản giao xe phải có tối thiểu 6 ảnh: trước, sau, trái, phải, đồng hồ km, biển số. |
| BR-12 | Biên bản chỉ hoàn tất khi cả cửa hàng và khách đã xác nhận. |
| BR-13 | Cửa hàng và nhân viên chỉ truy cập đơn và xe thuộc cửa hàng mình. |

## C.4 Ngoài phạm vi (SRS mục 6)

Thanh toán bằng thẻ quốc tế hoặc ngoại tệ; đánh giá và xếp hạng cửa hàng; mã khuyến mãi; thuê xe kèm tài xế; bảo hiểm tích hợp; theo dõi GPS; mở rộng ra thành phố khác ngoài Vũng Tàu và Đà Nẵng. Không story nào trong báo cáo thuộc các hạng mục này.